## Planning ACA
PLANNING TRAVAUX ACA S41-S42-S43-S44-S45-S46
C/R SIGNALISATION-TELECOMMUNICATIONS -PCD LGV KENITRA/TANGER
| S41 |  |  |  | S42 | [8 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46
Centre | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
C99 Du PK 105+500 Au PK 102+800
Ouverture ART | bar: 19
CDTE + Sable | bar: 19 to 20
Déroul Cables et PEHD | bar: 19 to 22
Remblai | bar: 21 to 22
C85 | [41 empty] | PBA
C55 |  |  |  |  | C55-Sud-V1 | [36 empty] | PCV-V1-PK 85+041 au C85
[6 empty] | C55-Sud-V1: du PK 55+196 au PK 56+156 | [35 empty] | Implantation et traçage | bar: 19 to S43 27
[8 empty] | C55-Sud-V1 | S43 28: C55-Nord-V1: du PK 55+156 au PK 54+320 | Ouverture ARB+Pose TPC+Massifs+2 U90
[9 empty] | 20: C55-V2; S45 7: C55-V2: du PK 56+156 au PK 54+320 | Vérification U90 et Compactage massifs
C136 | [41 empty] | Tirage cables du 3massifs par les barbacuns du mur anti-bruit
C163
C111